## Hoja1
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigación
Fallas en la autenticación de usuarios (acceso no autorizado) | Vulnerabilidades en login que permitan accesos indebidos. | Medio | Alto | Alto | Cifrar contraseñas, controles de sesión, políticas de contraseña, pruebas de seguridad (penetration testing básico).
Errores en la visualización de disponibilidad (datos inconsistentes) | Cronogramas muestran asignaciones erróneas o desincronizadas. | Medio | Alto | Alto | Validaciones en backend, pruebas unitarias/integración, transacciones en BD y locks lógicos para asignaciones.
Pérdida de datos en la persistencia (corrupción BD/local) | Corrupción o pérdida de registros por fallo físico o lógico. | Bajo | Alto | Medio | Backups automáticos regulares, copia de seguridad antes de operaciones críticas, pruebas de restauración.
Baja escalabilidad al aumentar usuarios/eventos | Rendimiento degradado cuando crecen registros o simultaneidad. | Bajo | Medio | Bajo | Consultas optimizadas, índices en BD, paginación y límites en consultas; plan de migración a servidor si hace falta.
Exportación con errores (Excel/imagen incompleta) | Archivos exportados no reflejan lo mostrado en la pantalla. | Medio | Medio | Medio | Tests de exportación con casos reales, plantillas controladas, validación pos-exportación.
Incompatibilidad en navegadores/dispositivos | Interfaz rota o pérdida de funcionalidad en ciertos navegadores/dispositivos. | Medio | Medio | Medio | Pruebas cross-browser, polyfills si es necesario, diseño responsivo y pruebas en móviles.
Caídas por sobrecarga de consultas simultáneas | Servicio no responde ante picos de uso concurrente. | Bajo | Alto | Medio | Limitar accesos concurrentes, optimizar queries, caché para vistas no críticas, monitoreo de uso.
Interfaz poco intuitiva (baja adopción) | Usuarios no logran completar tareas sin apoyo. | Medio | Medio | Medio | Tests de usabilidad tempranos, ajustar flujos, documentación rápida y guía de uso.
Errores en sincronización de horarios (servidor en varios comités) | Solapamientos no detectados o reglas de asignación equivocadas. | Alto | Alto | Alto | Reglas de validación en creación/edición, bloqueo/alerta inmediata de conflictos, simulador de asignaciones antes de confirmar.